## 📋 Tổng Quan
🏗️ PLAN REBUILD DAILYXEDIEN.VN — Chuyển đổi sang SPL Theme
# | GIAI ĐOẠN | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ
1 | Trước T1 | Thiết kế HTML mockup (H1–H8) | Trước 06/06 | Trước 06/06 | ✅ Hoàn thành | 8 trang HTML+Tailwind CDN: index, san-pham, chi-tiet-sp, daily, chi-tiet-daily, hop-tac, about. Demo: thietkedaily.vercel.app
2 | Trước T1 | Pre-project setup (P1–P5) | 06/06 | 06/06 | ✅ Hoàn thành | Clone repo, push dailyxediennew, xóa website/ 51MB, thay docs/, tạo PLAN-LOG.md
3 | T1 | Setup môi trường & Import data (#1–7) | 06/06 | 06/06 | ✅ Hoàn thành | Clone, import DB, search-replace URL, rename namespace, copy plugins, PHP 8.3, verify WC data
4 | T1 | Child theme scaffold + Vite (#8–10) | 07/06 | 08/06 | ✅ Hoàn thành | PSR-4 autoload, Bootstrap.php ~30 dòng, Vite config, Tailwind v4 brand colors, SVG icon helper
5 | T1 | Migrate WooCommerce logic (#11–14) | 18/06 | 19/06 | ✅ Hoàn thành | CheckoutFields, PriceDisplay, SrsltidRedirect, WcTranslations — 5 modules mới
6 | T1 | Minor migrations & Test (#15–17) | 19/06 | 19/06 | ✅ Hoàn thành | Currency ₫, archive title cleanup, smoke test: 171 queries (−47%), 0.56s (−77%)
7 | 🆕 | Performance Optimization A–I (9 tasks) | 17/06 | 18/06 | ✅ Hoàn thành | WcAssets dequeue, Vite migration (−46% JS), self-host fonts, OPcache 256MB, DB query −2
8 | 🆕 | HDA Plugin Fix (I1–I7) | 08/06 | 08/06 | ✅ Hoàn thành | Fix settings page: stale transients, tab switching JS, script loading, PHP POST fallback
9 | T2 | TSKT Module (#18–20) | 20/06 | 20/06 | ✅ Hoàn thành | TSKTDisplay (ACF repeater tab), TSKTImport (admin CSV), TSKTExport — 3 modules
10 | T2 | Tracking + Loan + Seasonal (#21–23) | 25/06 | 25/06 | ✅ Hoàn thành | TrackingPixels (GA4+FB+Ads), LoanShortcode [loan_calculator] 0%, SeasonalModule (Tết/Hè)
11 | T2 | PolylangBridge 4 sub-modules (#24–27) | 30/06 | 30/06 | ✅ Hoàn thành | WooCommerceSync, StringTranslation (scanner), DuplicateContent, SEOIntegration (hreflang)
12 | T2 | Dọn dẹp nội dung (#28–31) | 01/07 | 01/07 | ✅ Hoàn thành | 301 redirect SP ngừng bán, gỡ post 505/8 cat, chuẩn hóa 404 alt text, xóa 11 cat/tag rỗng
13 | 🆕 | Portfolio Gallery CPT + Import (26A–26C) | 26/06 | 26/06 | ✅ Hoàn thành | CPT dxd_gallery + taxonomy. Export/import scripts. Homepage tabs: data-fx-tabs + lightbox
14 | T3 | Frontend: Trang chủ + Header/Footer (#32) | 07/06 | 01/07 | ✅ Hoàn thành | Header sticky+drawer, footer 4 cột, 12 ACF flexible sections, product card EV, JS interactions
15 | T3 | Frontend: Trang sản phẩm (#33) | 01/07 | 04/07 | ✅ Hoàn thành | Gallery, TSKT specs tab, loan calc, reviews CSS star rating, Swiper related products
16 | T3 | Frontend: Inner pages (#35a–35d) | 03/07 | 08/07 | ✅ Hoàn thành | Cooperation, About, Contact, Blog, Single Post, Cart/Checkout. TOC module. Post Importer
17 | T3 | Frontend: Danh mục + Mobile (#34–35) | 08/07 | 10/07 | ✅ Hoàn thành | AJAX filter drawer, equal sorting. Header shrink, bottom nav, responsive grids, touch scroll tabs
18 | 🆕 | Nội dung ACF & Data seeding | 19/06 | 27/06 | ✅ Hoàn thành | ACF Options (header/footer/floating), populate scripts, tech spotlight, media videos, categories ACF, hero mobile img
19 | 🆕 | Homepage News tabs + Store cards | 27/06 | 27/06 | ✅ Hoàn thành | News category tabs (data-fx-tabs), store locator cards sync, post exporter/importer plugin
20 | T3 | Performance: LiteSpeed + DB + Preload | — | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Cấu hình cache production, dọn revisions/transients, fetchpriority hero, preconnect fonts
21 | T3 | SEO: Rank Math + Schema + 301 map | — | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Gỡ Yoast, Rank Math migration. Schema Product/Org/Local. Redirect 301 map toàn bộ
22 | T4 | Verify GA4/GSC/Ads/Pixel | — | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Kiểm tra kết nối tracking, conversion tags, e-commerce events
23 | T4 | QA Testing toàn diện | — | — | ⬜ Chưa bắt đầu | E2E checkout, responsive mobile 3+ devices, crawl test, schema validation, PageSpeed ≥75
24 | T4 | Deploy Production + Monitoring | — | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Staged rollout, tắt plugin cũ 5/đợt, GSC daily 14 ngày, GA4 traffic comparison
📊 Tổng kết tiến độ: 19/24 milestones hoàn thành (79%) — 100/115 tasks done (87%)
🆕 = Tasks phát sinh ngoài plan gốc. SPL Theme = WordPress custom (PHP+SCSS+Vite), KHÔNG Flatsome.
⚠️ Ngày ghi là ngày THỰC TẾ hoàn thành. Tiến độ nhanh hơn plan gốc 4 tháng do làm tập trung.

## 📝 Chi Tiết Tasks
📝 DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT — TẤT CẢ TASKS (BAO GỒM PHÁT SINH)
# | GIAI ĐOẠN | NHÓM | CÔNG VIỆC | NGÀY | TRẠNG THÁI | ƯU TIÊN | GHI CHÚ CHI TIẾT
🎨 THIẾT KẾ HTML MOCKUP (trước T1) — 8 tasks
H1 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế index.html — Homepage | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Hero, badges, product grid, flash sale, blog
H2 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế san-pham.html — Archive | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Filter sidebar, product grid, pagination
H3 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế chi-tiet-san-pham.html | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Gallery, TSKT tab, reviews, related products
H4 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế daily.html — Archive đại lý | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Danh sách đại lý, bản đồ, filter theo vùng
H5 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế chi-tiet-daily.html | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Thông tin đại lý, sản phẩm, liên hệ
H6 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế hop-tac.html | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Form đăng ký, quyền lợi, quy trình
H7 | 🆕 | 🎨 Design | Thiết kế about.html | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Câu chuyện, đội ngũ, giá trị cốt lõi
H8 | 🆕 | 🎨 Design | Viết spec markdown | Trước T1 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | 6 files trong htmlmau/md page/
📦 PRE-PROJECT SETUP (06/06) — 5 tasks
P1 | 🆕 | 📦 Setup | Clone repo taodolachuy → dailynew | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Nền tảng project, giữ lại htmlmau
P2 | 🆕 | 📦 Setup | Push lên repo dailyxediennew | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | github.com/Splinh/dailyxediennew
P3 | 🆕 | 📦 Setup | Xóa folder website/ (51MB) | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Giảm repo size, thêm .gitignore
P4 | 🆕 | 📦 Setup | Thay docs/ bằng docs từ theme spl | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | BLUEPRINT + PERFORMANCE + SCALING
P5 | 🆕 | 📦 Setup | Tạo PLAN-LOG.md | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | File tracking progress
THÁNG 1 (T1) — SETUP & WC MIGRATION — 17 tasks
1 | T1 | Tuần 1 | Clone project, cấu hình .env | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Import DB, search-replace URL, rename namespace
2 | T1 | Tuần 1 | Import DB production → Laragon | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | mysqldump từ server production
3 | T1 | Tuần 1 | Đổi URL (dailyxedien.vn → .test) | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | wp-cli search-replace
4 | T1 | Tuần 1 | Rename namespace HD → SPL | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Refactor constants, function prefix
5 | T1 | Tuần 1 | Copy plugin DevVN Store Pro + BaoKim | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Plugin cửa hàng + thanh toán
6 | T1 | Tuần 1 | Set PHP ≥8.3 composer.json | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Typed properties, enums
7 | T1 | Tuần 1 | Verify WooCommerce data intact | 06/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | SP, đơn hàng, biến thể đúng
8 | T1 | Tuần 2 | Tạo khung spl-child (composer, Vite) | 07/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | PSR-4 autoload, src/Features/
9 | T1 | Tuần 2 | Bootstrap.php + functions.php | 07/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | functions.php ~30 dòng
10 | T1 | Tuần 2 | Cấu hình Vite + Tailwind v4 | 07/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Brand: #1e73be, #ffa500, #002647
11 | T1 | Tuần 3 | Migrate CheckoutFields.php | 18/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Ẩn fields, reorder, nút Mua ngay
12 | T1 | Tuần 3 | Migrate PriceDisplay.php | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Liên hệ khi trống, giá thấp nhất biến thể
13 | T1 | Tuần 3 | Migrate SrsltidRedirect.php | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Strip Google srsltid param → 301
14 | T1 | Tuần 3 | Migrate WcTranslations.php | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Dịch Quick View, Select options, Add to cart
15 | T1 | Tuần 4 | Currency symbol ₫ | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Normalize VND ₫ format
16 | T1 | Tuần 4 | Archive title cleanup | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Xóa prefix "Lưu trữ:"
17 | T1 | Tuần 4 | Test toàn bộ frontend | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | 322→171 queries (−47%), 0.56s (−77%)
🆕 PHÁT SINH: PERFORMANCE A–I + HDA FIX — 17 tasks
A1 | 🆕 | Perf A | WcAssets dequeue (wc-blocks-style, wp-block-library) | 17/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Loại bỏ CSS/JS blocks không cần
A2 | 🆕 | Perf B | Migrate 4 inc/ assets → Vite pipeline | 17/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | dxd.js −46%, home.js −64%, commerce.css −26%
A3 | 🆕 | Perf C | WC asset verification | 17/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Xác nhận dequeue hoạt động đúng
A4 | 🆕 | Perf D | Self-hosted Google Fonts | 17/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | 10 Be Vietnam Pro woff2 (vi+la, 300–700)
A5 | 🆕 | Perf E | Vite font pipeline fix | 18/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | publicDir: static, PHP inline @font-face
A6 | 🆕 | Perf F | OPcache enabled | 18/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | 256MB, 428 cached scripts
A7 | 🆕 | Perf G | DB query reduction | 18/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | spl_get_product_categories 3→1, transient cache
A8 | 🆕 | Perf H | Delete 7 old inc/ files | 18/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | ~220KB removed
A9 | 🆕 | Perf I | Visual verification | 18/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | HTTP 200, all sections render, pnpm build PASS
I1 | 🆕 | HDA Fix | Diagnose: stale transients | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | ACF active, HDA active, 17 modules
I2 | 🆕 | HDA Fix | Fix stale transient cache | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Xóa _transient_hda_*
I3 | 🆕 | HDA Fix | Fix settings panel visibility | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | First panel show class
I4 | 🆕 | HDA Fix | Fix tab switching JS | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Standalone vanilla JS tab switcher
I5 | 🆕 | HDA Fix | Fix script loading | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Bỏ type=module + defer (CJS bundle)
I6 | 🆕 | HDA Fix | Fix settings save | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | PHP POST fallback + module settings
I7 | 🆕 | HDA Fix | Evaluate tools-thamkhao | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Kết luận: không cần, xóa được
J1 | 🆕 | Admin UI | Remove fixed class admin tables | 08/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | admin-core.js source + build
THÁNG 2 (T2) — CUSTOM MODULES — 14 tasks
18 | T2 | TSKT | Code TSKTModule.php (Display) | 20/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | ACF repeater tab TSKT xe điện
19 | T2 | TSKT | Code TSKTImport.php | 20/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Admin bulk CSV import
20 | T2 | TSKT | Code TSKTExport.php | 20/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Export CSV/JSON
21 | T2 | Tracking | Code TrackingPixels.php | 25/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | GA4 + FB Pixel + Google Ads events
22 | T2 | Tracking | Code LoanShortcode.php | 25/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | [loan_calculator] 0% interest, PMT formula
23 | T2 | Seasonal | Code SeasonalModule.php | 25/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Tết/Hè/Trung Thu/Giáng Sinh, 7 ACF fields
24 | T2 | Polylang | PolylangBridge — WooCommerceSync | 30/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Đồng bộ giá, stock, dimensions giữa translations
25 | T2 | Polylang | PolylangBridge — StringTranslation | 30/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Scanner pll_e/pll__ từ theme files
26 | T2 | Polylang | PolylangBridge — DuplicateContent | 30/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Nhân bản title, content, terms, ACF → EN
27 | T2 | Polylang | PolylangBridge — SEOIntegration | 30/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | hreflang headers + canonical. Polylang v3.8.5
28 | T2 | Cleanup | Dọn SP ngừng kinh doanh | 01/07 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | ContentCleanup.php: 301 redirect → primary cat
29 | T2 | Cleanup | Dọn bài viết không liên quan | 01/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Gỡ post 505 khỏi 8 cat (Du lịch, Thể thao...)
30 | T2 | Cleanup | Dọn hình ảnh orphaned | 01/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Chuẩn hóa alt text 404/407 attachments
31 | T2 | Cleanup | Dọn tags/danh mục rỗng | 01/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Xóa 9 empty cat + 2 product cat
🆕 PHÁT SINH: PORTFOLIO GALLERY + NỘI DUNG ACF — 12 tasks
26A | 🆕 | Portfolio | PortfolioGallery CPT + taxonomy | 26/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | dxd_gallery + dxd_gallery_cat, dashicons-images-alt2
26B | 🆕 | Portfolio | Export/Import scripts | 26/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | JSON export Flatsome → import + sideload ảnh
26C | 🆕 | Portfolio | Homepage tabs section | 26/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | data-fx-tabs + lightbox, 4 col desktop / 2 mobile
26D | 🆕 | Portfolio | Bug fixes + page cache purge | 26/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Vite base path, infinite layout loop, slider polish
N1 | 🆕 | Nội dung | ACF Options seeding (populate scripts) | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Branding, contact, social, trust badges, floating
N2 | 🆕 | Nội dung | Homepage ACF flexible populate | 20/06 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | 12 layouts seeded qua WP-CLI
N3 | 🆕 | Nội dung | Tech Spotlight + Media Reviews seed | 27/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | 3 tech illustrations + 8 YouTube videos + 3 testimonials
N4 | 🆕 | Nội dung | Categories ACF + Store cards sync | 27/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | selected_categories field, store detail icons+layout
N5 | 🆕 | Nội dung | Homepage News tabs (category tabs) | 27/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | data-fx-tabs, auto-detect categories, Swiper slider >3 posts
N6 | 🆕 | Nội dung | Hero Slider mobile image field | 27/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | ACF bg_image_mobile + <picture> <source> responsive
N7 | 🆕 | Nội dung | Post Exporter plugin + Importer | 27/06 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | JSON export plugin (Yoast/RankMath meta) + admin import UI
N8 | 🆕 | Nội dung | Video playlist Swiper refactor | 19/06 | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | data-fx-slider, responsive breakpoints 2/3/4
THÁNG 3 (T3) — FRONTEND & PERFORMANCE — 14 tasks
32 | T3 | Homepage | Frontend: Template trang chủ | 01/07 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | 12 ACF flexible, hero slider, USP bar, categories tabs
33 | T3 | Product | Frontend: Trang sản phẩm | 04/07 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Gallery, specs tab, loan calc, CSS star rating, Swiper
34 | T3 | Category | Frontend: Danh mục + AJAX filter | 09/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | FilterRenderer REST API, mobile off-canvas drawer
35 | T3 | Mobile | Frontend: Mobile responsive | 10/07 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Header shrink, bottom nav, touch scroll tabs, responsive grids
35a | T3 | 🆕 Page | Frontend: Cooperation Page | 04/07 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | hero, benefits, packages, process, register form + ACF
35b | T3 | 🆕 Page | Frontend: About & Contact | 03/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | template-page-about/contact.php, CSS sections
35c | T3 | 🆕 Page | Frontend: Blog & Post | 03/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | home.php, single.php, TOC module, social sharing
35d | T3 | 🆕 Page | Frontend: Cart & Checkout | 08/07 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | checkout-steps responsive, Flatsome shortcode cleaner
36 | T3 | Perf | Performance: LiteSpeed cache | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Cấu hình cache production
37 | T3 | Perf | Performance: Tối ưu database | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Revisions, transients, optimize tables
38 | T3 | Perf | Performance: Preload hero + fonts | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | fetchpriority, preconnect, defer JS
39 | T3 | SEO | SEO: Gỡ Yoast → Rank Math | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Migrate meta, robots.txt, sitemap
40 | T3 | SEO | SEO: Schema markup | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Product, Organization, LocalBusiness JSON-LD
41 | T3 | SEO | SEO: Redirect 301 map | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Rank Math Redirections full URL map
THÁNG 4 (T4) — QA & DEPLOY — 15 tasks
42 | T4 | Verify | Verify GSC: ownership, sitemap | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Property, sitemap, index coverage = 0 errors
43 | T4 | Verify | Verify GA4: tracking + e-commerce | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | page_view, view_item, add_to_cart, purchase
44 | T4 | Verify | Verify Google Ads: conversion | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Conversion tag, remarketing, Merchant Center
45 | T4 | Verify | Verify FB Pixel events | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | PageView, ViewContent, AddToCart, Purchase
46 | T4 | Payment | Verify BaoKim payment E2E | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Checkout → Payment → Confirm đơn hàng
47 | T4 | Payment | Verify DevVN Stores display | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Bản đồ đại lý, Google Maps links
48 | T4 | Payment | Verify Fluent SMTP email | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Email đơn hàng, reset password, contact form
49 | T4 | QA | QA: Crawl toàn site | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | 0 broken links, 0 redirect chains
50 | T4 | QA | QA: Test mobile (3+ devices) | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | iPhone SE, Samsung Galaxy, iPad Mini
51 | T4 | QA | QA: Schema validation | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Rich Results Test hợp lệ
52 | T4 | QA | QA: PageSpeed ≥75 mobile | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | LCP<2.5s, CLS<0.1, INP<200ms
53 | T4 | Deploy | Deploy: Upload theme + plugins | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Staged rollout, verify staging
54 | T4 | Deploy | Tắt plugin cũ (5/đợt) | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | ~50 → ≤13 plugin
55 | T4 | Monitor | Monitor: GSC daily 14 ngày | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Fix 404 ngay khi phát hiện
56 | T4 | Monitor | Monitor: So sánh traffic GA4 | — | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Organic traffic vs tháng trước
📊 Tổng: 81 DONE / 21 TODO — 81/102 tasks (79%)

## 🔌 Plugin Mapping
🔌 PLUGIN MAPPING: CŨ → MỚI (50 → 13)
# | PLUGIN CŨ | QUYẾT ĐỊNH | THAY THẾ BẰNG | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | WooCommerce | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Nền tảng bán hàng chính, không thể thay thế.
2 | ACF Pro | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Quản lý trường tùy chỉnh (thông số kỹ thuật xe), cần thiết cho data.
3 | Rank Math SEO | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Plugin SEO duy nhất đang dùng, đã có dữ liệu schema + sitemap.
4 | Polylang Pro + WC | 🔄 ĐỔI | Polylang FREE + PolylangBridge | ⬜ Chưa bắt đầu | Chuyển sang bản free + module PolylangBridge tự code, tiết kiệm $99/năm.
5 | DevVN Local Stores Pro | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Hệ thống quản lý cửa hàng đại lý trên bản đồ, dữ liệu quan trọng.
6 | DevVN Store Type | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Plugin phụ trợ đi kèm Local Stores Pro, quản lý loại cửa hàng.
7 | BaoKim (BKPlus) | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Cổng thanh toán BaoKim, xử lý giao dịch trực tuyến.
8 | Contact Form 7 | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Xử lý form liên hệ trên toàn site, đơn giản và ổn định.
9 | Google Site Kit | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Kết nối GA4 + GSC trực tiếp trong WordPress dashboard.
10 | Google Listings & Ads | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Đồng bộ sản phẩm lên Google Merchant Center để chạy quảng cáo Shopping.
11 | LiteSpeed Cache | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Cache trang trên server LiteSpeed, chỉ dùng trên production.
12 | Akismet | ✅ GIỮ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Chặn spam comment tự động, cần thiết cho site có lượng truy cập.
13 | WP Mail SMTP | 🔄 ĐỔI | Fluent SMTP | ⬜ Chưa bắt đầu | Đổi sang Fluent SMTP nhẹ hơn, miễn phí, không cần license.
14 | Wordfence | ❌ BỎ | SPL-A plugin | ⬜ Chưa bắt đầu | Thay bằng module bảo mật tích hợp trong SPL theme, gọn hơn.
15 | WPS Hide Login | ❌ BỎ | SPL-A plugin | ⬜ Chưa bắt đầu | Tích hợp vào SPL theme module bảo mật, không cần plugin riêng.
16 | WP Security Audit Log | ❌ BỎ | SPL-A plugin | ⬜ Chưa bắt đầu | Tích hợp vào SPL theme module bảo mật, không cần plugin riêng.
17 | VI WooCommerce Swatches | ❌ BỎ | SPL WooCommerce/Swatches | ⬜ Chưa bắt đầu | Code native trong theme mới, hiệu suất tốt hơn plugin riêng.
18 | Woo Product Gallery Slider | ❌ BỎ | SPL WooCommerce/Gallery | ⬜ Chưa bắt đầu | Code native gallery trong theme mới, bớt 1 plugin.
19 | FlyingPress | ❌ BỎ | SPL Features/Optimizer | ⬜ Chưa bắt đầu | Tối ưu hiệu suất sẽ được code trực tiếp vào SPL theme.
20 | Perfmatters | ❌ BỎ | SPL Features/Optimizer | ⬜ Chưa bắt đầu | Tối ưu hiệu suất sẽ được code trực tiếp vào SPL theme.
21 | Independent Analytics Pro | ❌ BỎ | GA4 via Site Kit | ⬜ Chưa bắt đầu | Dùng GA4 qua Site Kit thay thế, đủ dữ liệu analytics.
22 | Post Views Counter | ❌ BỎ | SPL Modules/PostView | ⬜ Chưa bắt đầu | Code module đếm view bài viết trong SPL theme.
23 | Facebook for WC | ❌ BỎ | spl-child TrackingPixels | ⬜ Chưa bắt đầu | Code tracking pixel native trong child theme, nhẹ hơn plugin.
24 | Tính vay ngân hàng | ❌ BỎ | spl-child LoanShortcode | ⬜ Chưa bắt đầu | Code shortcode tính trả góp trực tiếp trong child theme.
25 | DevVN Tet Holiday | ❌ BỎ | spl-child SeasonalModule | ⬜ Chưa bắt đầu | Code module trang trí Tết trong child theme, dùng khi cần.
26 | DevVN Contact Fixed | ❌ BỎ | Code shortcode child | ⬜ Chưa bắt đầu | Thay bằng shortcode đơn giản trong child theme.
27 | YITH Compare | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Tính năng ít người dùng trên site xe điện, bỏ để gọn.
28 | YITH Wishlist | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Tính năng ít người dùng trên site xe điện, bỏ để gọn.
29 | Easy Accordion | ❌ BỎ | SPL ShortcodeLoader | ⬜ Chưa bắt đầu | Thay bằng shortcode accordion trong SPL theme.
30 | TablePress | ❌ BỎ | ACF Repeater (TSKT) | ⬜ Chưa bắt đầu | Thay bằng bảng ACF Repeater cho thông số kỹ thuật.
31 | Easy Table of Contents | ❌ BỎ | Code trong child | ⬜ Chưa bắt đầu | Code mục lục (TOC) đơn giản trong child theme.
32 | Tabs Video | ❌ BỎ | WC product tab code | ⬜ Chưa bắt đầu | Code tab video sản phẩm bằng WooCommerce product tab.
33 | TinyMCE Advanced | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Classic Editor đã đủ, không cần plugin mở rộng.
34 | Nextend Social Login (2) | ❌ Bỏ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Tính năng ít dùng trên site xe điện, bỏ để gọn.
35 | All-in-one WC | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Không có nhu cầu sử dụng thực tế.
36 | Mailchimp for WC | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Kiểm tra lại mức độ sử dụng trước khi quyết định.
37 | Classic Editor | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | WordPress core đã hỗ trợ Block Editor đủ dùng.
38 | Regenerate Thumbnails | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
39 | Better Search Replace | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
40 | All-in-One WP Migration | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
41 | Export Media | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
42 | Missing Uploads Finder | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
43 | Query Monitor | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Chỉ dùng khi debug trên local, không cần trên production.
44 | SPL DevVN Store Sync | ❌ BỎ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Plugin tùy chỉnh, kiểm tra lại có cần không.
45 | Polylang WC | ❌ BỎ | PolylangBridge module | ⬜ Chưa bắt đầu | Chuyển sang module PolylangBridge code native trong child theme.

## 📊 KPI & Tracking
📊 KPI MỤC TIÊU & CHECKLIST TRACKING
# | CHỈ SỐ | HIỆN TẠI | MỤC TIÊU | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | Plugins | ~50 | ≤ 13 | ⬜ Chưa bắt đầu | Giảm từ ~50 plugin xuống ≤13, giúp site nhẹ hơn và dễ bảo trì.
2 | PageSpeed Mobile | ~40-50 | ≥ 75 | ⬜ Chưa bắt đầu | Điểm tốc độ mobile trên Google PageSpeed Insights, ảnh hưởng trực tiếp SEO.
3 | PageSpeed Desktop | ~60-70 | ≥ 92 | ⬜ Chưa bắt đầu | Điểm tốc độ desktop, mục tiêu ≥92 để đạt chuẩn "tốt".
4 | TTFB | ~800ms+ | < 500ms | ⬜ Chưa bắt đầu | Thời gian phản hồi đầu tiên của server, càng thấp càng tốt.
5 | LCP | Unknown | < 2.5s | ⬜ Chưa bắt đầu | Largest Contentful Paint - thời gian tải phần tử lớn nhất, chỉ số Core Web Vitals.
6 | CLS | Unknown | < 0.1 | ⬜ Chưa bắt đầu | Cumulative Layout Shift - độ nhảy layout, chỉ số Core Web Vitals.
7 | INP | Unknown | < 200ms | ⬜ Chưa bắt đầu | Interaction to Next Paint - độ phản hồi tương tác, chỉ số Core Web Vitals.
8 | Organic Traffic | Baseline | ≥ 100% | ⬜ Chưa bắt đầu | Lưu lượng truy cập tự nhiên từ Google, mục tiêu giữ nguyên hoặc tăng sau rebuild.
9 | Index Coverage Errors | Unknown | 0 | ⬜ Chưa bắt đầu | Số trang bị lỗi index trên GSC, mục tiêu = 0 lỗi.
10 | 404 Errors | Unknown | 0 | ⬜ Chưa bắt đầu | Số trang trả về lỗi 404, mục tiêu = 0 nhờ redirect 301 đầy đủ.
11 | functions.php (child) | ~30 dòng | < 30 dòng | ✅ Hoàn thành | Giảm từ 1433 dòng xuống <30 dòng nhờ kiến trúc modular PSR-4.
12 | Inline CSS/JS trong PHP | 0 | 0 | ✅ Hoàn thành | Tách toàn bộ CSS/JS inline ra file riêng để dễ maintain và cache.
13 | PHP Version | 8.3+ | 8.3+ | ✅ Hoàn thành | Nâng PHP lên 8.3+ để tận dụng hiệu suất và tính năng mới.
📡 DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT NỐI
# | KÊNH | HẠNG MỤC | YÊU CẦU | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | GSC | Property verified | DNS/HTML/GA | ⬜ Chưa bắt đầu
2 | GSC | Sitemap submitted | /sitemap_index.xml | ⬜ Chưa bắt đầu
3 | GSC | Coverage report | 0 errors | ⬜ Chưa bắt đầu
4 | GSC | Mobile Usability | Pass | ⬜ Chưa bắt đầu
5 | GSC | Core Web Vitals | Pass | ⬜ Chưa bắt đầu
6 | GA4 | Tracking code fire | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
7 | GA4 | E-commerce: view_item | Product pages | ⬜ Chưa bắt đầu
8 | GA4 | E-commerce: add_to_cart | Cart button | ⬜ Chưa bắt đầu
9 | GA4 | E-commerce: purchase | Thank you page | ⬜ Chưa bắt đầu
10 | GA4 | Exclude internal IPs | Office IPs | ⬜ Chưa bắt đầu
11 | Google Ads | Conversion tag | Purchase + value | ⬜ Chưa bắt đầu
12 | Google Ads | Remarketing tag | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
13 | Google Ads | Merchant Center feed | Product sync | ⬜ Chưa bắt đầu
14 | FB Pixel | PageView | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
15 | FB Pixel | ViewContent | Product pages | ⬜ Chưa bắt đầu
16 | FB Pixel | AddToCart | Cart button | ⬜ Chưa bắt đầu
17 | FB Pixel | Purchase | Thank you page | ⬜ Chưa bắt đầu
18 | BaoKim | Payment E2E test | Checkout → Payment → Confirm | ⬜ Chưa bắt đầu
19 | Email | Fluent SMTP verify | Transactional emails | ⬜ Chưa bắt đầu
20 | Chat | Subiz widget | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
21 | SEO | SEO Baseline | Exported 16m GSC data | ⬜ Chưa bắt đầu | Cơ sở so sánh
22 | SEO | Staging robots.txt | Disallow: / on new.daily... | ⬜ Chưa bắt đầu
23 | SEO | Prod robots.txt | No Disallow | ⬜ Chưa bắt đầu
24 | System | Rollback Plan | Ready | ⬜ Chưa bắt đầu

## Plugin Cũ & Chi Phí
STT
1 | Flatsome Theme | flatsome | 3.x | Premium – Theme | ThemeForest / UX-Themes | 59 | 1.500.000 | One-time/6mo | Key renewal sau 6 tháng; bản quyền dùng vĩnh viễn.
2 | Advanced Custom Fields PRO | advanced-custom-fields-pro | 6.7.0.2 | Premium | WP Engine / ACF | 49 | 1.250.000 | Năm / site | Personal 1 site $49/yr; Unlimited $249/yr
3 | Polylang Pro | polylang-pro | 3.6.6 | Premium | WP Syntex | 99 | 2.530.000 | Năm / site | 1 site $99/yr; Bundle Pro+WC $129/yr
4 | Polylang for WooCommerce | polylang-wc | 2.1.4 | Premium | WP Syntex | 49 | 1.250.000 | Năm / site | Mua kèm bundle Polylang Pro
5 | FlyingPress | flying-press | 5.2.3 | Premium | FlyingPress.net | 60 | 1.530.000 | Năm / site | Personal $60/yr; Pro unlimited $200/yr
6 | Perfmatters | perfmatters | 2.5.5 | Premium | Perfmatters.io | 24.95 | 635.000 | Năm / site | 2 sites $24.95/yr; Agency $124.95/yr
7 | Rank Math SEO PRO | seo-by-rank-math | 1.0.262 | Premium | Rank Math | 59 | 1.505.000 | Năm / site | Pro $59/yr; đang dùng bản free
8 | Wordfence Premium | wordfence | 8.1.4 | Premium | Defiant Inc. | 119 | 3.040.000 | Năm / site | Free đang dùng; Premium $119/yr real-time firewall
9 | WP Mail SMTP Pro | wp-mail-smtp | 4.7.1 | Premium | WPForms LLC | 49 | 1.250.000 | Năm / site | Elite $49/yr (3 sites); free đang dùng
10 | Independent Analytics Pro | independent-analytics-pro | — | Premium | IAWP | 79 | 2.015.000 | Năm / site | Pro $79/yr; free bị giới hạn
11 | Nextend Social Login Pro | nextend-social-login-pro | 3.1.15 | Premium | Nextendweb | 39 | 995.000 | Năm / site | Pro addon $39/yr
12 | YITH Compare Premium | yith-woocommerce-compare | 3.7.0 | Premium | YITH | 69.99 | 1.785.000 | Năm / site | €69.99/yr; đang dùng bản free
13 | YITH Wishlist Premium | yith-woocommerce-wishlist | 4.12.0 | Premium | YITH | 89.99 | 2.295.000 | Năm / site | €89.99/yr; đang dùng bản free
14 | DevVN – Local Store Pro | devvn-local-stores-pro | 1.2.0 | Premium – Nội địa | DevVN.net | 0 | Liên hệ | One-time | Plugin nội địa VN
15 | WooCommerce | woocommerce | — | Free | Automattic | 0 | Miễn phí | — | Core thương mại điện tử
16 | LiteSpeed Cache | litespeed-cache | 7.7 | Free | LiteSpeed | 0 | Miễn phí | — | Yêu cầu server LiteSpeed/OLS
17 | Contact Form 7 | contact-form-7 | 6.1.4 | Free | Rocklobster | 0 | Miễn phí | —
18 | Product Variations Swatches | product-variations-swatches-for-woocommerce | 1.1.14 | Free | Emran Ahmed | 0 | Miễn phí | — | Pro ~$49/yr nếu cần
19 | Product Gallery Slider | woo-product-gallery-slider | 2.3.22 | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
20 | All In One For WooCommerce | all-in-one-wc | 1.2 | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
21 | Tính Lãi Vay Ngân Hàng | tinh-vay-ngan-hang-tra-gop | 1.4 | Free | MoneyNextDoor | 0 | Miễn phí | —
22 | Google Site Kit | google-site-kit | — | Free | Google | 0 | Miễn phí | —
23 | Rank Math SEO (free) | seo-by-rank-math | 1.0.262 | Free | Rank Math | 0 | Miễn phí | — | Đang dùng bản free
24 | Classic Editor | classic-editor | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
25 | Post Views Counter | post-views-counter | — | Free | dFactory | 0 | Miễn phí | —
26 | TablePress | tablepress | — | Free | Tobias Bäthge | 0 | Miễn phí | —
27 | Easy Table of Contents | easy-table-of-contents | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
28 | Easy Accordion Free | easy-accordion-free | — | Free | ShapedPlugin | 0 | Miễn phí | —
29 | Regenerate Thumbnails | regenerate-thumbnails | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | — | Tool 1 lần
30 | WPS Hide Login | wps-hide-login | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | — | Security
31 | WP Security Audit Log | wp-security-audit-log | — | Free | WP White Security | 0 | Miễn phí | —
32 | All-in-One WP Migration | all-in-one-wp-migration | — | Free | ServMask | 0 | Miễn phí | — | Free giới hạn dung lượng
33 | Better Search Replace | better-search-replace | — | Free | Delicious Brains | 0 | Miễn phí | —
34 | MailChimp for WooCommerce | mailchimp-for-woocommerce | — | Free | Mailchimp | 0 | Miễn phí | —
35 | Facebook for WooCommerce | facebook-for-woocommerce | — | Free | Meta | 0 | Miễn phí | —
36 | Google Listings & Ads | google-listings-and-ads | — | Free | Google | 0 | Miễn phí | —
37 | Nextend Social Login (core) | nextend-facebook-connect | — | Free | Nextendweb | 0 | Miễn phí | — | Core free
38 | Query Monitor | query-monitor | — | Free | John Blackbourn | 0 | Miễn phí | — | Dev tool – tắt trên production
39 | Akismet | akismet | — | Free* | Automattic | 0 | Miễn phí / $10/mo | — | Commercial cần license
40 | TinyMCE Advanced | tinymce-advanced | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
41 | Export Media | export-media-with-selected-content | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
42 | DevVN Contact Fixed | devvn-contact-fixed | — | Free/Custom | DevVN.net | 0 | Liên hệ | —
43 | DevVN Tet Holiday | devvn-tet-holiday | — | Free/Custom | DevVN.net | 0 | Miễn phí | —
44 | DevVN Store Type | devvn-store-type | — | Custom | Nội bộ | 0 | Nội bộ | —
45 | BKPLUS Custom | bkplus_new | — | Custom | Nội bộ | 0 | Nội bộ | —
46 | SPL DevVN Store Sync | SPL DevVN Store Sync | — | Custom | Nội bộ SPL | 0 | Nội bộ | —