## 📋 Tổng Quan
🏗️ PLAN REBUILD DAILYXEDIEN.VN — Chuyển đổi sang SPL Theme ¦ Timeline: T6-T9/2026
# | THÁNG | HẠNG MỤC CHÍNH | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | Tháng 1 (T6) | Setup môi trường & Import data | 01/06 | 07/06 | ✅ Hoàn thành | Tải source wordpress, thêm theme SPL , import database gốc từ server production về máy local (Laragon).
2 | Tháng 1 (T6) | Dựng staging (new.dailyxedien.vn) + Export SEO Baseline | 01/06 | 07/06 | ✅ Hoàn thành | Tạo bộ khung child theme SPL mới, cài cấu trúc thư mục PSR-4, cấu hình Vite build asset.
3 | Tháng 1 (T6) | Scaffold spl-child theme | 08/06 | 14/06 | ✅ Hoàn thành | Di chuyển toàn bộ code tùy chỉnh từ functions.php cũ (1400+ dòng) sang module riêng biệt.
4 | Tháng 1 (T6) | Migrate logic từ functions.php cũ | 15/06 | 21/06 | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra toàn bộ giao diện, dữ liệu sản phẩm WooCommerce hiển thị đúng sau khi chuyển theme.
5 | Tháng 1 (T6) | Test & fix basic rendering | 22/06 | 30/06 | ✅ Hoàn thành | Dựng staging tại new.dailyxedien.vn, cài robots.txt chặn index. Xuất dữ liệu GSC làm baseline SEO.
6 | Tháng 2 (T7) | Code TSKT Module | 01/07 | 07/07 | ✅ Hoàn thành | Xây module hiển thị bảng thông số kỹ thuật xe điện từ ACF Repeater fields.
7 | Tháng 2 (T7) | Code TrackingPixels + LoanCalc | 08/07 | 14/07 | ✅ Hoàn thành | Code module GA4, Facebook Pixel tracking + shortcode tính trả góp ngân hàng.
8 | Tháng 2 (T7) | Code PolylangBridge Module | 15/07 | 28/07 | ✅ Hoàn thành | Xây module Polylang Bridge hỗ trợ đa ngôn ngữ: đồng bộ WC, chuỗi ngôn ngữ, hreflang.
9 | Tháng 2 (T7) | Tạo 301 map cho URL tiếng Anh | 15/07 | 28/07 | ✅ Hoàn thành | Tạo bản đồ redirect 301 cho tất cả URL tiếng Anh cũ sang URL mới, tránh lỗi 404.
10 | Tháng 2 (T7) | Dọn dẹp nội dung | 22/07 | 31/07 | ✅ Hoàn thành | Dọn dẹp sản phẩm trùng, bài viết rác, ảnh không dùng, tags/categories thừa.
11 | Tháng 3 (T8) | Frontend: Homepage + Product | 01/08 | 14/08 | ✅ Hoàn thành | Dựng template trang chủ + trang sản phẩm mới với SCSS responsive, mobile-first.
12 | Tháng 3 (T8) | Dọn dẹp nội dung (tiếp) | 01/08 | 14/08 | ✅ Hoàn thành | Tiếp tục dọn nội dung: thiết lập redirect 301, sắp xếp lại danh mục sản phẩm.
13 | Tháng 3 (T8) | Performance Optimization | 15/08 | 28/08 | ✅ Hoàn thành | Tối ưu Core Web Vitals: LCP (WebP, fetchpriority), LiteSpeed cache, DB optimization. Hoàn thành: 14/07/2026
14 | Tháng 3 (T8) | SEO: LCP (WebP/fetchpriority) + Schema (Breadcrumb, Article) | 15/08 | 28/08 | ✅ Hoàn thành | Tối ưu hiệu suất LCP, tích hợp Schema markup (Product, Article, Breadcrumb, LocalBusiness). Hoàn thành: 17/07/2026
15 | Tháng 3 (T8) | SEO Technical fixes | 22/08 | 31/08 | ✅ Hoàn thành | Chuyển đổi Rank Math, tạo bản đồ redirect 301, redesign trang 404. Hoàn thành: 18/07/2026
16 | Tháng 4 (T9) | Verify GA4/GSC/Ads/Pixel | 01/09 | 07/09 | ⬜ Chưa bắt đầu | Kiểm tra kết nối GA4, GSC, Google Ads, Facebook Pixel hoạt động đúng.
17 | Tháng 4 (T9) | QA Testing | 08/09 | 14/09 | ⬜ Chưa bắt đầu | Kiểm thử toàn diện: E2E checkout, responsive mobile (3+ thiết bị), crawl test.
18 | Tháng 4 (T9) | Deploy Production | 15/09 | 21/09 | ⬜ Chưa bắt đầu | Kiểm tra robots.txt, canonical URL đúng. Chuẩn bị kế hoạch rollback phòng sự cố.
19 | Tháng 4 (T9) | Verify robots.txt, Canonical & chuẩn bị Rollback Plan | 15/09 | 21/09 | ⬜ Chưa bắt đầu | Deploy lên server production theo từng bước (staged rollout), không deploy 1 lần.
20 | Tháng 4 (T9) | Post-launch Monitoring | 22/09 | 30/09 | ⬜ Chưa bắt đầu | Theo dõi GSC hàng ngày 14 ngày, GA4 traffic so sánh tháng trước, fix 404 ngay.
SPL Theme là theme WordPress custom tự code hoàn toàn, KHÔNG dùng Flatsome UX Builder. Code trực tiếp PHP + SCSS + Vite giúp tăng hiệu suất gấp 2-3x, giảm ~2MB JS/CSS builder, đạt PageSpeed cao hơn.
⚠️ LƯU Ý: Plan này có thể được thay đổi, cập nhật trong quá trình triển khai tùy theo tình hình thực tế.

## 📝 Chi Tiết Tasks
📝 DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT — XÂY LẠI DAILYXEDIEN.VN
# | THÁNG | TUẦN | CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | ƯU TIÊN | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | T1 | Tuần 1 | Tải wordpress , cài theme SPL, cấu hình file .env | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Cài đặt code máy local, thiết lập biến môi trường. Hoàn thành: 06/06/2026
2 | T1 | Tuần 1 | Nhập database production → Laragon local | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Dùng mysqldump xuất DB từ server, import vào Laragon. Hoàn thành: 06/06/2026
3 | T1 | Tuần 1 | Đổi URL trong DB (dailyxedien.vn → .test) | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Dùng wp-cli search-replace chuyển domain cho môi trường local. Hoàn thành: 06/06/2026
4 | T1 | Tuần 1 | Đổi tên namespace HD → SPL (namespace, hằng số) | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Refactor tên namespace và constants cho phù hợp SPL Theme. Hoàn thành: 06/06/2026
5 | T1 | Tuần 1 | Sao chép plugin DevVN Store Pro + BaoKim | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Copy plugin cửa hàng và thanh toán sang dự án mới. Hoàn thành: 06/06/2026
6 | T1 | Tuần 1 | Cài PHP ≥8.3 trong composer.json | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Nâng phiên bản PHP tối thiểu để tận dụng hiệu suất mới. Hoàn thành: 06/06/2026
7 | T1 | Tuần 1 | Kiểm tra dữ liệu WooCommerce còn nguyên vẹn | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Xác nhận sản phẩm, đơn hàng, biến thể hiển thị đúng ( có thể chỉ thêm các sản phẩm đang kinh doanh) . Hoàn thành: 06/06/2026
8 | T1 | Tuần 2 | Tạo khung spl-child (composer, Vite) | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Dựng cấu trúc child theme mới với PSR-4 autoload. Hoàn thành: 07/06/2026
9 | T1 | Tuần 2 | Tạo Bootstrap.php + functions.php child | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | File khởi động theme gọn ~30 dòng, load module qua PSR-4. Hoàn thành: 07/06/2026
10 | T1 | Tuần 2 | Cấu hình Vite cho child theme | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Thiết lập build tool Vite để compile SCSS + JS. Hoàn thành: 07/06/2026
11 | T1 | Tuần 3 | Di chuyển logic CheckoutFields.php | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Chuyển code tùy chỉnh checkout: ẩn field, nút Mua ngay. Hoàn thành: 18/06/2026
12 | T1 | Tuần 3 | Di chuyển logic PriceDisplay.php | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Chuyển code hiển thị giá: Liên hệ, chọn biến thể đầu. Hoàn thành: 19/06/2026
13 | T1 | Tuần 3 | Di chuyển fix redirect srsltid | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Xử lý lỗi redirect do Google thêm param srsltid. Hoàn thành: 19/06/2026
14 | T1 | Tuần 3 | Di chuyển bộ lọc dịch chuỗi | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Dịch các chuỗi Quick View, Select options sang tiếng Việt. Hoàn thành: 19/06/2026
15 | T1 | Tuần 4 | Di chuyển ký hiệu tiền tệ ₫ | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Đổi hiển thị đơn vị tiền sang ₫ đúng format Việt Nam. Hoàn thành: 19/06/2026
16 | T1 | Tuần 4 | Di chuyển dọn tiêu đề lưu trữ | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Xóa prefix "Lưu trữ:" khỏi tiêu đề trang danh mục. Hoàn thành: 19/06/2026
17 | T1 | Tuần 4 | Kiểm tra toàn bộ giao diện frontend | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Test lại toàn site xem hiển thị đúng sau khi migrate code. Hoàn thành: 19/06/2026
18 | T2 | Tuần 1 | Xây module TSKTModule.php | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Code hiển thị bảng thông số kỹ thuật xe từ ACF repeater. Hoàn thành: 20/06/2026
19 | T2 | Tuần 1 | Xây module TSKTImport.php | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Code công cụ import hàng loạt thông số kỹ thuật trong admin. Hoàn thành: 20/06/2026
20 | T2 | Tuần 1 | Xây module TSKTExport.php | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Code công cụ xuất dữ liệu thông số kỹ thuật. Hoàn thành: 20/06/2026
21 | T2 | Tuần 2 | Xây module TrackingPixels.php | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Code theo dõi GA4 + Facebook Pixel events trên toàn site. Hoàn thành: 25/06/2026
22 | T2 | Tuần 2 | Xây module LoanShortcode.php | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Code shortcode [loan_calculator] tính trả góp ngân hàng. Hoàn thành: 25/06/2026
23 | T2 | Tuần 2 | Xây module SeasonalModule.php | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Code trang trí theo mùa: Tết, banner lễ hội. Hoàn thành: 25/06/2026
24 | T2 | Tuần 3 | Xây PolylangBridge — Đồng bộ WooCommerce | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Đồng bộ tồn kho, giá giữa các ngôn ngữ trong WooCommerce. Hoàn thành: 30/06/2026
25 | T2 | Tuần 3 | Xây PolylangBridge — Dịch chuỗi | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Dịch các chuỗi giao diện admin sang tiếng Việt. Hoàn thành: 30/06/2026
26 | T2 | Tuần 4 | Xây PolylangBridge — Nhân bản nội dung | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tự động nhân bản sản phẩm/bài viết sang phiên bản tiếng Anh. Hoàn thành: 30/06/2026
27 | T2 | Tuần 4 | Xây PolylangBridge — Tích hợp SEO | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Tạo hreflang tags, canonical URL đúng cho đa ngôn ngữ. Hoàn thành: 30/06/2026
28 | T2 | Tuần 3-4 | Dọn sản phẩm: xóa/ẩn ngừng kinh doanh | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Xóa hoặc ẩn SP không còn bán, tạo redirect 301 cho URL cũ. Hoàn thành: 01/07/2026
29 | T2 | Tuần 3-4 | Dọn bài viết không liên quan | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Xóa bài viết du lịch, thể thao không thuộc chủ đề xe điện. Hoàn thành: 01/07/2026
30 | T2 | Tuần 3-4 | Dọn hình ảnh không còn sử dụng | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tìm và xóa ảnh mồ côi, chuẩn hóa alt text cho SEO. Hoàn thành: 01/07/2026
31 | T2 | Tuần 3-4 | Dọn tags/danh mục rỗng | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Xóa tags và danh mục không có bài viết, giảm bloat sitemap. Hoàn thành: 01/07/2026
32 | T3 | Tuần 1 | Giao diện: Template trang chủ | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Dựng trang chủ mới: hero banner, badges, lưới sản phẩm. Hoàn thành: 01/07/2026
33 | T3 | Tuần 1 | Giao diện: Nâng cấp trang sản phẩm | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Thêm tab TSKT, máy tính trả góp vào trang sản phẩm. Hoàn thành: 01/07/2026
34 | T3 | Tuần 2 | Giao diện: Trang danh mục + bộ lọc | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Trang danh mục với bộ lọc AJAX không tải lại trang. Hoàn thành: 08/07/2026
35 | T3 | Tuần 2 | Giao diện: Tối ưu mobile responsive | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Header cố định, thanh điều hướng dưới, giao diện mobile-first. Hoàn thành: 08/07/2026
36 | T3 | Tuần 3 | Hiệu suất: Cấu hình LiteSpeed cache | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Thiết lập LiteSpeed cache trên server staging/production. Hoàn thành: 14/07/2026
37 | T3 | Tuần 3 | Hiệu suất: Tối ưu database | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Xóa bản nháp cũ, transients hết hạn, tối ưu DB. Hoàn thành: 14/07/2026
38 | T3 | Tuần 3 | Hiệu suất: Tải trước hero + fonts | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tải trước hero image WebP (fetchpriority), font Be Vietnam Pro. Hoàn thành: 14/07/2026
39 | T3 | Tuần 4 | SEO: Gỡ Yoast, thống nhất Rank Math | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Thống nhất Rank Math SEO, xuất sitemap XML, robots.txt. Hoàn thành: 15/07/2026
40 | T3 | Tuần 4 | SEO: Schema markup cấu trúc | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tích hợp Schema Product, LocalBusiness, Breadcrumb, Article. Hoàn thành: 17/07/2026
41 | T3 | Tuần 4 | SEO: Bản đồ redirect 301 | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Tạo bản đồ redirect 301 đầy đủ cho tất cả URL cũ. Hoàn thành: 18/07/2026
42 | T3 | Tuần 4 | SEO: Redesign trang 404 | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Thiết kế lại trang 404 theo chuẩn htmlmau & theme 404.php. Hoàn thành: 18/07/2026
43 | T3 | Tuần 4 | Layout: Fix spacing mobile homepage | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Sửa lề và khoảng cách mobile trên homepage. Hoàn thành: 18/07/2026
44 | T3 | Tuần 4 | Layout: Fix breadcrumb mobile single page | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Tối ưu hiển thị breadcrumb trên mobile trong single.php. Hoàn thành: 18/07/2026
45 | T3 | Tuần 4 | Layout: Fix mũi tên slider video | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Fix mũi tên chuyển slide video SVG trong media-reviews.php. Hoàn thành: 18/07/2026
46 | T3 | Tuần 4 | Layout: Cập nhật footer text & logo BCT | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Cập nhật thông tin footer và logo Bộ Công Thương SVG. Hoàn thành: 18/07/2026
47 | T2 | Tuần 4 | Portfolio Gallery: Tạo CPT & Import/Export | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tạo CPT portfolio_gallery + script export/import dữ liệu. Hoàn thành: 26/06/2026
48 | T3 | Tuần 1 | Portfolio Gallery: Homepage Tab Section | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tạo section tab Portfolio Gallery trên trang chủ. Hoàn thành: 26/06/2026
49 | T3 | Tuần 1 | Portfolio Gallery: Page Cache & Bug Fixes | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Fix lỗi hiển thị và tích hợp page cache. Hoàn thành: 26/06/2026
50 | T3 | Tuần 1 | Giao diện: Trang Hợp Tác (Cooperation) | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Code template page-hop-tac.php + CSS styling chuẩn htmlmau. Hoàn thành: 04/07/2026
51 | T3 | Tuần 1 | Giao diện: Single Product JS interactions | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Thêm JS QuickView, gallery zoom, tabs tương tác trang sản phẩm. Hoàn thành: 04/07/2026
52 | T3 | Tuần 2 | Giao diện: Blog templates & Table of Contents | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Code template bài viết blog + tự động tạo mục lục TOC. Hoàn thành: 08/07/2026
53 | T3 | Tuần 2 | Giao diện: WC Cart & Checkout layout polish | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Tối ưu giao diện giỏ hàng và thanh toán WooCommerce. Hoàn thành: 13/07/2026
54 | T3 | Tuần 3 | Mobile Bottom Menu 6 nút | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Tạo menu bottom mobile: Trang chủ, Danh mục, Tin tức, Đại lý, Liên hệ, Giỏ hàng. Hoàn thành: 17/07/2026
55 | T3 | Tuần 3 | Slide-up Panel Danh mục sản phẩm | ✅ Hoàn thành | 🔴 Cao | Slide-up Panel 2 cột cho Danh mục SP (truy vấn WC categories động). Hoàn thành: 17/07/2026
56 | T3 | Tuần 3 | Slide-up Panel Tin tức | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Slide-up Panel 2 cột Tin tức (truy vấn danh mục bài viết, 4 bài mới nhất). Hoàn thành: 17/07/2026
57 | T3 | Tuần 3 | Slide-up Panel Đại lý | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Slide-up Panel Đại lý (sắp xếp tỉnh thành theo số đại lý, TP.HCM lên đầu). Hoàn thành: 17/07/2026
58 | T3 | Tuần 3 | Slide-up Panel Liên hệ | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Slide-up Panel Liên hệ (Hotline, Zalo, Form link). Hoàn thành: 17/07/2026
59 | T3 | Tuần 3 | ACF Options quản lý Mobile Menu | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Đăng ký ACF Options bật/tắt danh mục hiển thị trên menu bottom. Hoàn thành: 17/07/2026
60 | T3 | Tuần 3 | Fix giao diện Card & Swiper Mobile Panel | ✅ Hoàn thành | 🟢 Thấp | Fix Card hover/active, text giá WC, đè mũi tên Swiper. Hoàn thành: 17/07/2026
61 | T3 | Tuần 3 | Giao diện: PC Header Mega Menu Dynamic | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Chuyển đổi danh mục hover sản phẩm động trên PC Mega Menu. Hoàn thành: 22/07/2026
62 | T3 | Tuần 3 | UX/UI: Responsive tất cả inner pages | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Tối ưu responsive cho tất cả trang nội dung trên mobile/tablet. Hoàn thành: 22/07/2026
63 | T3 | Tuần 4 | Giao diện: Trang Hợp Tác Bluera mở rộng | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Mở rộng trang Cooperation + Header UI fixes. Hoàn thành: 25/07/2026
64 | T3 | Tuần 4 | Giao diện: Trang Giới Thiệu (About) | ✅ Hoàn thành | 🟡 TB | Cập nhật trang About (Hero, CEO Message, CTA) chuẩn htmlmau. Hoàn thành: 27/07/2026
65 | T4 | Tuần 1 | Xác nhận GSC: quyền sở hữu, sitemap, phạm vi | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Kiểm tra Google Search Console: 0 lỗi index coverage
66 | T4 | Tuần 1 | Xác nhận GA4: theo dõi, sự kiện thương mại | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Kiểm tra GA4 events: purchase, add_to_cart hoạt động đúng
67 | T4 | Tuần 1 | Xác nhận Google Ads: chuyển đổi, remarketing | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Kiểm tra conversion tag, remarketing tag, Merchant Center
68 | T4 | Tuần 1 | Xác nhận sự kiện Facebook Pixel | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Kiểm tra FB Pixel events qua TrackingPixels.php
69 | T4 | Tuần 2 | Xác nhận thanh toán BaoKim E2E | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Test luồng checkout đến thanh toán đến xác nhận đơn hàng
70 | T4 | Tuần 2 | Xác nhận hiển thị cửa hàng DevVN Stores | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Kiểm tra bản đồ cửa hàng đại lý hiển thị đúng
71 | T4 | Tuần 2 | Xác nhận email qua Fluent SMTP | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Kiểm tra email giao dịch gửi thành công qua SMTP
72 | T4 | Tuần 2 | QA: Quét toàn site (0 link hỏng) | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Dùng Screaming Frog quét tìm broken links, sửa hết
73 | T4 | Tuần 3 | QA: Test mobile (3+ thiết bị) | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Kiểm tra giao diện trên ít nhất 3 thiết bị mobile khác nhau
74 | T4 | Tuần 3 | QA: Kiểm tra schema markup | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | Dùng Google Rich Results Test xác nhận schema hợp lệ
75 | T4 | Tuần 3 | QA: PageSpeed ≥75 mobile, ≥92 desktop | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Đảm bảo đạt điểm tốc độ mục tiêu trên PageSpeed Insights
76 | T4 | Tuần 3 | Triển khai: Tải lên theme + plugins | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Deploy theo từng bước (staged rollout), không deploy 1 lần
77 | T4 | Tuần 4 | Triển khai: Tắt plugin cũ (5/đợt) | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Tắt từng nhóm 5 plugin, kiểm tra sau mỗi đợt
78 | T4 | Tuần 4 | Giám sát: GSC hàng ngày 14 ngày | ⬜ Chưa bắt đầu | 🔴 Cao | Theo dõi GSC mỗi ngày, fix lỗi 404 ngay khi phát hiện
79 | T4 | Tuần 4 | Giám sát: So sánh traffic GA4 | ⬜ Chưa bắt đầu | 🟡 TB | So sánh lượng truy cập GA4 với tháng trước để đánh giá

## 🔌 Plugin Mapping
🔌 PLUGIN MAPPING: CŨ → MỚI (50 → 13)
# | PLUGIN CŨ | QUYẾT ĐỊNH | THAY THẾ BẰNG | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | WooCommerce | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Nền tảng bán hàng chính, không thể thay thế.
2 | ACF Pro | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Quản lý trường tùy chỉnh (thông số kỹ thuật xe), cần thiết cho data.
3 | Rank Math SEO | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Plugin SEO duy nhất đang dùng, đã có dữ liệu schema + sitemap.
4 | Polylang Pro + WC | 🔄 ĐỔI | Polylang FREE + PolylangBridge | ✅ Hoàn thành | Chuyển sang bản free + module PolylangBridge tự code, tiết kiệm $99/năm.
5 | DevVN Local Stores Pro | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Hệ thống quản lý cửa hàng đại lý trên bản đồ, dữ liệu quan trọng.
6 | DevVN Store Type | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Plugin phụ trợ đi kèm Local Stores Pro, quản lý loại cửa hàng.
7 | BaoKim (BKPlus) | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Cổng thanh toán BaoKim, xử lý giao dịch trực tuyến.
8 | Contact Form 7 | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Xử lý form liên hệ trên toàn site, đơn giản và ổn định.
9 | Google Site Kit | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Kết nối GA4 + GSC trực tiếp trong WordPress dashboard.
10 | Google Listings & Ads | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Đồng bộ sản phẩm lên Google Merchant Center để chạy quảng cáo Shopping.
11 | LiteSpeed Cache | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Cache trang trên server LiteSpeed, chỉ dùng trên production.
12 | Akismet | ✅ GIỮ | — | ✅ Hoàn thành | Chặn spam comment tự động, cần thiết cho site có lượng truy cập.
13 | WP Mail SMTP | 🔄 ĐỔI | Fluent SMTP | ✅ Hoàn thành | Đổi sang Fluent SMTP nhẹ hơn, miễn phí, không cần license.
14 | Wordfence | ❌ BỎ | SPL-A plugin | ✅ Hoàn thành | Thay bằng module bảo mật tích hợp trong SPL theme, gọn hơn.
15 | WPS Hide Login | ❌ BỎ | SPL-A plugin | ✅ Hoàn thành | Tích hợp vào SPL theme module bảo mật, không cần plugin riêng.
16 | WP Security Audit Log | ❌ BỎ | SPL-A plugin | ✅ Hoàn thành | Tích hợp vào SPL theme module bảo mật, không cần plugin riêng.
17 | VI WooCommerce Swatches | ❌ BỎ | SPL WooCommerce/Swatches | ✅ Hoàn thành | Code native trong theme mới, hiệu suất tốt hơn plugin riêng.
18 | Woo Product Gallery Slider | ❌ BỎ | SPL WooCommerce/Gallery | ✅ Hoàn thành | Code native gallery trong theme mới, bớt 1 plugin.
19 | FlyingPress | ❌ BỎ | SPL Features/Optimizer | ✅ Hoàn thành | Tối ưu hiệu suất sẽ được code trực tiếp vào SPL theme.
20 | Perfmatters | ❌ BỎ | SPL Features/Optimizer | ✅ Hoàn thành | Tối ưu hiệu suất sẽ được code trực tiếp vào SPL theme.
21 | Independent Analytics Pro | ❌ BỎ | GA4 via Site Kit | ✅ Hoàn thành | Dùng GA4 qua Site Kit thay thế, đủ dữ liệu analytics.
22 | Post Views Counter | ❌ BỎ | SPL Modules/PostView | ✅ Hoàn thành | Code module đếm view bài viết trong SPL theme.
23 | Facebook for WC | ❌ BỎ | spl-child TrackingPixels | ✅ Hoàn thành | Code tracking pixel native trong child theme, nhẹ hơn plugin.
24 | Tính vay ngân hàng | ❌ BỎ | spl-child LoanShortcode | ✅ Hoàn thành | Code shortcode tính trả góp trực tiếp trong child theme.
25 | DevVN Tet Holiday | ❌ BỎ | spl-child SeasonalModule | ✅ Hoàn thành | Code module trang trí Tết trong child theme, dùng khi cần.
26 | DevVN Contact Fixed | ❌ BỎ | Code shortcode child | ✅ Hoàn thành | Thay bằng shortcode đơn giản trong child theme.
27 | YITH Compare | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Tính năng ít người dùng trên site xe điện, bỏ để gọn.
28 | YITH Wishlist | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Tính năng ít người dùng trên site xe điện, bỏ để gọn.
29 | Easy Accordion | ❌ BỎ | SPL ShortcodeLoader | ✅ Hoàn thành | Thay bằng shortcode accordion trong SPL theme.
30 | TablePress | ❌ BỎ | ACF Repeater (TSKT) | ✅ Hoàn thành | Thay bằng bảng ACF Repeater cho thông số kỹ thuật.
31 | Easy Table of Contents | ❌ BỎ | Code trong child | ✅ Hoàn thành | Code mục lục (TOC) đơn giản trong child theme.
32 | Tabs Video | ❌ BỎ | WC product tab code | ✅ Hoàn thành | Code tab video sản phẩm bằng WooCommerce product tab.
33 | TinyMCE Advanced | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Classic Editor đã đủ, không cần plugin mở rộng.
34 | Nextend Social Login (2) | ❌ Bỏ | — | ⬜ Chưa bắt đầu | Tính năng ít dùng trên site xe điện, bỏ để gọn.
35 | All-in-one WC | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Không có nhu cầu sử dụng thực tế.
36 | Mailchimp for WC | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Kiểm tra lại mức độ sử dụng trước khi quyết định.
37 | Classic Editor | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | WordPress core đã hỗ trợ Block Editor đủ dùng.
38 | Regenerate Thumbnails | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
39 | Better Search Replace | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
40 | All-in-One WP Migration | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
41 | Export Media | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
42 | Missing Uploads Finder | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Công cụ dùng 1 lần khi cần, không cần cài thường trực.
43 | Query Monitor | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Chỉ dùng khi debug trên local, không cần trên production.
44 | SPL DevVN Store Sync | ❌ BỎ | — | ✅ Hoàn thành | Plugin tùy chỉnh, kiểm tra lại có cần không.
45 | Polylang WC | ❌ BỎ | PolylangBridge module | ✅ Hoàn thành | Chuyển sang module PolylangBridge code native trong child theme.

## 📊 KPI & Tracking
📊 KPI MỤC TIÊU & CHECKLIST TRACKING
# | CHỈ SỐ | HIỆN TẠI | MỤC TIÊU | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | Plugins | ~50 | ≤ 13 | ⬜ Chưa bắt đầu | Giảm từ ~50 plugin xuống ≤13, giúp site nhẹ hơn và dễ bảo trì.
2 | PageSpeed Mobile | ~40-50 | ≥ 75 | ⬜ Chưa bắt đầu | Điểm tốc độ mobile trên Google PageSpeed Insights, ảnh hưởng trực tiếp SEO.
3 | PageSpeed Desktop | ~60-70 | ≥ 92 | ⬜ Chưa bắt đầu | Điểm tốc độ desktop, mục tiêu ≥92 để đạt chuẩn "tốt".
4 | TTFB | ~800ms+ | < 500ms | ⬜ Chưa bắt đầu | Thời gian phản hồi đầu tiên của server, càng thấp càng tốt.
5 | LCP | Unknown | < 2.5s | ⬜ Chưa bắt đầu | Largest Contentful Paint - thời gian tải phần tử lớn nhất, chỉ số Core Web Vitals.
6 | CLS | Unknown | < 0.1 | ⬜ Chưa bắt đầu | Cumulative Layout Shift - độ nhảy layout, chỉ số Core Web Vitals.
7 | INP | Unknown | < 200ms | ⬜ Chưa bắt đầu | Interaction to Next Paint - độ phản hồi tương tác, chỉ số Core Web Vitals.
8 | Organic Traffic | Baseline | ≥ 100% | ⬜ Chưa bắt đầu | Lưu lượng truy cập tự nhiên từ Google, mục tiêu giữ nguyên hoặc tăng sau rebuild.
9 | Index Coverage Errors | Unknown | 0 | ✅ Hoàn thành | Số trang bị lỗi index trên GSC, mục tiêu = 0 lỗi.
10 | 404 Errors | Unknown | 0 | ✅ Hoàn thành | Số trang trả về lỗi 404, mục tiêu = 0 nhờ redirect 301 đầy đủ.
11 | functions.php (child) | ~30 dòng | < 30 dòng | ✅ Hoàn thành | Giảm từ 1433 dòng xuống <30 dòng nhờ kiến trúc modular PSR-4.
12 | Inline CSS/JS trong PHP | 0 | 0 | ✅ Hoàn thành | Tách toàn bộ CSS/JS inline ra file riêng để dễ maintain và cache.
13 | PHP Version | 8.3+ | 8.3+ | ✅ Hoàn thành | Nâng PHP lên 8.3+ để tận dụng hiệu suất và tính năng mới.
📡 DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT NỐI
# | KÊNH | HẠNG MỤC | YÊU CẦU | TRẠNG THÁI | GIẢI THÍCH CHI TIẾT
1 | GSC | Property verified | DNS/HTML/GA | ⬜ Chưa bắt đầu
2 | GSC | Sitemap submitted | /sitemap_index.xml | ⬜ Chưa bắt đầu
3 | GSC | Coverage report | 0 errors | ⬜ Chưa bắt đầu
4 | GSC | Mobile Usability | Pass | ⬜ Chưa bắt đầu
5 | GSC | Core Web Vitals | Pass | ⬜ Chưa bắt đầu
6 | GA4 | Tracking code fire | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
7 | GA4 | E-commerce: view_item | Product pages | ⬜ Chưa bắt đầu
8 | GA4 | E-commerce: add_to_cart | Cart button | ⬜ Chưa bắt đầu
9 | GA4 | E-commerce: purchase | Thank you page | ⬜ Chưa bắt đầu
10 | GA4 | Exclude internal IPs | Office IPs | ⬜ Chưa bắt đầu
11 | Google Ads | Conversion tag | Purchase + value | ⬜ Chưa bắt đầu
12 | Google Ads | Remarketing tag | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
13 | Google Ads | Merchant Center feed | Product sync | ⬜ Chưa bắt đầu
14 | FB Pixel | PageView | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
15 | FB Pixel | ViewContent | Product pages | ⬜ Chưa bắt đầu
16 | FB Pixel | AddToCart | Cart button | ⬜ Chưa bắt đầu
17 | FB Pixel | Purchase | Thank you page | ⬜ Chưa bắt đầu
18 | BaoKim | Payment E2E test | Checkout → Payment → Confirm | ⬜ Chưa bắt đầu
19 | Email | Fluent SMTP verify | Transactional emails | ⬜ Chưa bắt đầu
20 | Chat | Subiz widget | All pages | ⬜ Chưa bắt đầu
21 | SEO | SEO Baseline | Exported 16m GSC data | ⬜ Chưa bắt đầu | Cơ sở so sánh
22 | SEO | Staging robots.txt | Disallow: / on new.daily... | ⬜ Chưa bắt đầu
23 | SEO | Prod robots.txt | No Disallow | ⬜ Chưa bắt đầu
24 | System | Rollback Plan | Ready | ⬜ Chưa bắt đầu

## Plugin Cũ & Chi Phí
STT | Tên Plugin | Slug / Thư mục | Phiên bản | Loại | Nguồn | Giá (USD) | Giá (VNĐ ~) | Chu kỳ | Ghi chú
1 | Flatsome Theme | flatsome | 3.x | Premium – Theme | ThemeForest / UX-Themes | 59 | 1.500.000 | One-time/6mo | Key renewal sau 6 tháng; bản quyền dùng vĩnh viễn.
2 | Advanced Custom Fields PRO | advanced-custom-fields-pro | 6.7.0.2 | Premium | WP Engine / ACF | 49 | 1.250.000 | Năm / site | Personal 1 site $49/yr; Unlimited $249/yr
3 | Polylang Pro | polylang-pro | 3.6.6 | Premium | WP Syntex | 99 | 2.530.000 | Năm / site | 1 site $99/yr; Bundle Pro+WC $129/yr
4 | Polylang for WooCommerce | polylang-wc | 2.1.4 | Premium | WP Syntex | 49 | 1.250.000 | Năm / site | Mua kèm bundle Polylang Pro
5 | FlyingPress | flying-press | 5.2.3 | Premium | FlyingPress.net | 60 | 1.530.000 | Năm / site | Personal $60/yr; Pro unlimited $200/yr
6 | Perfmatters | perfmatters | 2.5.5 | Premium | Perfmatters.io | 24.95 | 635.000 | Năm / site | 2 sites $24.95/yr; Agency $124.95/yr
7 | Rank Math SEO PRO | seo-by-rank-math | 1.0.262 | Premium | Rank Math | 59 | 1.505.000 | Năm / site | Pro $59/yr; đang dùng bản free
8 | Wordfence Premium | wordfence | 8.1.4 | Premium | Defiant Inc. | 119 | 3.040.000 | Năm / site | Free đang dùng; Premium $119/yr real-time firewall
9 | WP Mail SMTP Pro | wp-mail-smtp | 4.7.1 | Premium | WPForms LLC | 49 | 1.250.000 | Năm / site | Elite $49/yr (3 sites); free đang dùng
10 | Independent Analytics Pro | independent-analytics-pro | — | Premium | IAWP | 79 | 2.015.000 | Năm / site | Pro $79/yr; free bị giới hạn
11 | Nextend Social Login Pro | nextend-social-login-pro | 3.1.15 | Premium | Nextendweb | 39 | 995.000 | Năm / site | Pro addon $39/yr
12 | YITH Compare Premium | yith-woocommerce-compare | 3.7.0 | Premium | YITH | 69.99 | 1.785.000 | Năm / site | €69.99/yr; đang dùng bản free
13 | YITH Wishlist Premium | yith-woocommerce-wishlist | 4.12.0 | Premium | YITH | 89.99 | 2.295.000 | Năm / site | €89.99/yr; đang dùng bản free
14 | DevVN – Local Store Pro | devvn-local-stores-pro | 1.2.0 | Premium – Nội địa | DevVN.net | 0 | Liên hệ | One-time | Plugin nội địa VN
15 | WooCommerce | woocommerce | — | Free | Automattic | 0 | Miễn phí | — | Core thương mại điện tử
16 | LiteSpeed Cache | litespeed-cache | 7.7 | Free | LiteSpeed | 0 | Miễn phí | — | Yêu cầu server LiteSpeed/OLS
17 | Contact Form 7 | contact-form-7 | 6.1.4 | Free | Rocklobster | 0 | Miễn phí | —
18 | Product Variations Swatches | product-variations-swatches-for-woocommerce | 1.1.14 | Free | Emran Ahmed | 0 | Miễn phí | — | Pro ~$49/yr nếu cần
19 | Product Gallery Slider | woo-product-gallery-slider | 2.3.22 | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
20 | All In One For WooCommerce | all-in-one-wc | 1.2 | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
21 | Tính Lãi Vay Ngân Hàng | tinh-vay-ngan-hang-tra-gop | 1.4 | Free | MoneyNextDoor | 0 | Miễn phí | —
22 | Google Site Kit | google-site-kit | — | Free | Google | 0 | Miễn phí | —
23 | Rank Math SEO (free) | seo-by-rank-math | 1.0.262 | Free | Rank Math | 0 | Miễn phí | — | Đang dùng bản free
24 | Classic Editor | classic-editor | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
25 | Post Views Counter | post-views-counter | — | Free | dFactory | 0 | Miễn phí | —
26 | TablePress | tablepress | — | Free | Tobias Bäthge | 0 | Miễn phí | —
27 | Easy Table of Contents | easy-table-of-contents | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
28 | Easy Accordion Free | easy-accordion-free | — | Free | ShapedPlugin | 0 | Miễn phí | —
29 | Regenerate Thumbnails | regenerate-thumbnails | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | — | Tool 1 lần
30 | WPS Hide Login | wps-hide-login | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | — | Security
31 | WP Security Audit Log | wp-security-audit-log | — | Free | WP White Security | 0 | Miễn phí | —
32 | All-in-One WP Migration | all-in-one-wp-migration | — | Free | ServMask | 0 | Miễn phí | — | Free giới hạn dung lượng
33 | Better Search Replace | better-search-replace | — | Free | Delicious Brains | 0 | Miễn phí | —
34 | MailChimp for WooCommerce | mailchimp-for-woocommerce | — | Free | Mailchimp | 0 | Miễn phí | —
35 | Facebook for WooCommerce | facebook-for-woocommerce | — | Free | Meta | 0 | Miễn phí | —
36 | Google Listings & Ads | google-listings-and-ads | — | Free | Google | 0 | Miễn phí | —
37 | Nextend Social Login (core) | nextend-facebook-connect | — | Free | Nextendweb | 0 | Miễn phí | — | Core free
38 | Query Monitor | query-monitor | — | Free | John Blackbourn | 0 | Miễn phí | — | Dev tool – tắt trên production
39 | Akismet | akismet | — | Free* | Automattic | 0 | Miễn phí / $10/mo | — | Commercial cần license
40 | TinyMCE Advanced | tinymce-advanced | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
41 | Export Media | export-media-with-selected-content | — | Free | WordPress.org | 0 | Miễn phí | —
42 | DevVN Contact Fixed | devvn-contact-fixed | — | Free/Custom | DevVN.net | 0 | Liên hệ | —
43 | DevVN Tet Holiday | devvn-tet-holiday | — | Free/Custom | DevVN.net | 0 | Miễn phí | —
44 | DevVN Store Type | devvn-store-type | — | Custom | Nội bộ | 0 | Nội bộ | —
45 | BKPLUS Custom | bkplus_new | — | Custom | Nội bộ | 0 | Nội bộ | —
46 | SPL DevVN Store Sync | SPL DevVN Store Sync | — | Custom | Nội bộ SPL | 0 | Nội bộ | —
⚡ TỔNG CHI PHÍ PREMIUM / NĂM (ước tính)
[5 empty] | Flatsome Theme (renewal 6th) | 59 | 1.500.000 | One-time/6mo
[5 empty] | ACF PRO (1 site) | 49 | 1.250.000 | Năm
[5 empty] | Polylang Pro + WC Bundle | 129 | 3.290.000 | Năm
[5 empty] | FlyingPress (1 site) | 60 | 1.530.000 | Năm
[5 empty] | Perfmatters (1 site) | 24.95 | 635.000 | Năm
[5 empty] | Rank Math PRO (1 site) | 59 | 1.505.000 | Năm | Nếu nâng cấp
[5 empty] | Wordfence Premium | 119 | 3.040.000 | Năm | Nếu nâng cấp
[5 empty] | WP Mail SMTP Pro | 49 | 1.250.000 | Năm | Nếu nâng cấp
[5 empty] | Independent Analytics Pro | 79 | 2.015.000 | Năm | Nếu nâng cấp
[5 empty] | Nextend Social Login Pro | 39 | 995.000 | Năm
[5 empty] | YITH Compare Premium | 69.99 | 1.785.000 | Năm | Nếu nâng cấp
[5 empty] | YITH Wishlist Premium | 89.99 | 2.295.000 | Năm | Nếu nâng cấp
[5 empty] | 🔑 Tổng tối thiểu (Flatsome + ACF + Polylang) |  | ~6.040.000 ₫ | Bắt buộc
[5 empty] | 📦 Tổng đầy đủ tất cả Premium |  | ~20.330.000 ₫ | Tùy chọn